Załącznik Nr 29 do protokołu

Nr XXXII/2016 sesji Rady Miejskiej

Trzemeszna z dnia 29 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XXXII/301/2016

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju gminy Trzemeszno 
oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu jej sporządzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do opracowania strategii rozwoju gminy Trzemeszno.

§ 2

Przyjmuje się zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju gminy, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzemeszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Sławomir Peno

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/301/2016 Rady Miejskiej  Trzemeszna z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju Gminy Trzemeszno

I. Zasady pracy nad opracowaniem strategii rozwoju Gminy Trzemeszno.

Prace związane z opracowaniem strategii rozwoju Gminy Trzemeszno będą prowadzone zgodnie z następującymi zasadami:

a) wieloletniego planowania rozwoju Gminy Trzemeszno,

b) systematycznej weryfikacji oznaczającą uwzględnienie bieżącej oceny rezultatów pojawiających się na kolejnych etapach prac związanych z opracowaniem strategii,

c) spójności oznaczającej, że elementem procesu opracowania strategii będzie analiza istotnych dla rozwoju gminy celów,

d) transparentności oznaczającej, że proces opracowania nowej strategii będzie prowadzony w sposób otwarty wobec obywateli, instytucji i organizacji, które będą informowane zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, o bieżących działaniach i pracach związanych ze sporządzeniem strategii,

e) partnerstwa rozumianego jako sposób definiowania i uzgadniania wizji oraz celów rozwoju lokalnego w ramach otwartej debaty publicznej, przy aktywnej współpracy władz samorządu gminy z równoprawnie traktowanymi podmiotami, reprezentującymi różnorodne środowiska oraz instytucje zaangażowane w działania wspierające rozwój gminy.

II. Zadania organów samorządu gminy w procesie opracowania strategii rozwoju gminy Trzemeszno.

1. Rada Miejska Trzemeszna:

- udział (poprzez Komisje Rady) w określeniu koncepcji rozwoju gminy,

- udział (poprzez Komisje Rady) w opracowaniu projektu strategii rozwoju gminy,

- udział w konsultacjach społecznych projektu strategii rozwoju gminy,

- uchwalenie strategii rozwoju gminy.

2. Burmistrz Trzemeszna:

- przygotowanie założeń opracowania strategii rozwoju gminy,

- przyjęcie koncepcji rozwoju gminy,

- opracowanie projektu strategii rozwoju gminy,

- przeprowadzenie konsultacji społecznych,

III. Tryb i zasady współpracy z partnerami w procesie opracowania strategii rozwoju gminy Trzemeszno.

Projekt nowej strategii rozwoju podlega konsultacjom z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Nastąpi również poinformowanie partnerów społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych o przygotowywanym przez Burmistrza Trzemeszna projekcie strategii rozwoju gminy oraz uzyskanie opinii, wniosków i propozycji dotyczących przedstawianych w projekcie celów i priorytetów polityki rozwoju gminy.

Zasady i zakres konsultacji

Konsultacje będą oparte o zasadę jawności, której podstawową cechą jest możliwie swobodny dostęp dokumentów i danych. Będą one miały charakter publiczny i opierać się będą o zasadę równości i otwartości co umożliwi uczestnictwo w nich wszystkich zainteresowanych. Konsultacje będą organizowane i koordynowane przez zespół do spraw opracowania strategii i będą prowadzone w środowiskach samorządowych i społeczno- zawodowych. Wszystkie etapy konsultacji będą dokumentowane w celu wykorzystywania wyników konsultacji do prac nad strategią rozwoju gminy. Konsultacje adresowane będą do następujących środowisk:

- radnych Rady Miejskiej Trzemeszna,

- organizacji społecznych i pozarządowych,

- organizacji rolników,

- mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.

Sposób organizacji konsultacji

Konsultacje rozpoczną się ogłoszeniem w prasie o zasięgu regionalnym i lokalnym oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzemeszna. Podmioty uczestniczące 
w procesie konsultacji mogą w zakreślonym terminie wyrazić swoją opinię o projekcie nowej strategii rozwoju gminy. Konsultacje będą obejmować:

- dyskusje na forum poszczególnych Komisji Rady Miejskiej Trzemeszna,

- bezpośredni kontakt z Urzędem Miejskim Trzemeszna poprzez możliwość złożenia pisemnej opinii,

- zamieszczanie uwag i propozycji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzemeszna,

- spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego, środowiska przedsiębiorców i pracodawców, organizacji społeczno- gospodarczych, organizacji pozarządowych.

Działania promocyjne i informacyjne

Konsultacje społeczne będą ściśle powiązane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi, których celem jest podniesienie ogólnego poziomu świadomości społecznej oraz poszerzenie wiedzy partnerów społeczno- gospodarczych na temat funkcji i roli, 
jaką strategia odgrywa w procesie rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. Efektem tych działań powinno być uzyskanie akceptacji społecznej dla proponowanych celów i priorytetów strategii.

IV. Harmonogram opracowania strategii rozwoju Gminy Trzemeszno

1. Przyjęcie przez Radę Miejską Trzemeszna uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Gminy Trzemeszno oraz zasad, trybu i harmonogramu sporządzenia Strategii rozwoju gminy (Burmistrz Trzemeszna, Rada Miejska Trzemeszna).

2. Powołanie przez Burmistrza Trzemeszna zespołu ds. opracowania strategii rozwoju gminy (Burmistrz Trzemeszna).

3. Przygotowanie założeń opracowania Strategii rozwoju gminy oraz zatwierdzenie jej przez Burmistrza Trzemeszna (zespół ds. opracowania strategii rozwoju gminy).

4. Konferencja otwierająca prace nad opracowaniem strategii rozwoju gminy Trzemeszno, (Burmistrz Trzemeszna, Rada Miejska Trzemeszna, partnerzy społeczno - gospodarczy).

5. Przygotowanie projektu strategii rozwoju gminy (zespół ds. opracowania strategii rozwoju gminy, Burmistrz Trzemeszna, Komisje Rady Miejskiej Trzemeszna, partnerzy społeczno- gospodarczy).

6. Zatwierdzenie przez Burmistrza Trzemeszna projektu strategii rozwoju gminy.

7. Konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju gminy (zespół ds. opracowania strategii rozwoju gminy, Komisje Rady Miejskiej Trzemeszna, partnerzy społeczno- gospodarczy).

8. Zatwierdzenie przez Burmistrza Trzemeszna projektu strategii rozwoju po konsultacjach 
i ocenach.

9. Prace nad projektem strategii rozwoju gminy w Komisjach Rady Miejskiej Trzemeszna 
na każdym etapie.

10. Uchwała Rady Miejskiej Trzemeszna w sprawie strategii rozwoju gminy.

11. Działania informacyjne i promocyjne w mediach na każdym etapie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Sławomir Peno

Uzasadnienie

Ustawodawca nie nakłada obowiązku przyjmowania przez jednostki samorządu terytorialnego strategii rozwoju. Powszechnie przyjmuje się, iż w niniejszym zakresie kompetencje rady gminy do podjęcia tego rodzaju uchwały można wywieść z art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym, który przyznaje radzie gminy kompetencje do uchwalania programów gospodarczych.  Przyjęcie strategii rozwoju gminy pozwala na określenie misji, celów, programów i projektów strategicznych w wieloletniej perspektywie przy współpracy całej społeczności samorządowej. Takie działanie pozwala na usystematyzowanie działań oraz  skoncentrowanie wysiłków w realizacji uprzednio wspólnie określonych celów. W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Sławomir Peno

Projekt uchwały przygotował

Tomasz Gorczycki